## Resumen
PLAYCONNECT
Plan Scrum de desarrollo
Metodologia |  | Scrum, sprints de 2 semanas
Duracion estimada MVP (Fase 1) |  | 8 sprints (~16 semanas)
Deportes de lanzamiento |  | Futbol y Padel
Hoja de historias |  | Ver pestana 'Backlog'
Hoja de sprints |  | Ver pestana 'Sprints'
Hoja de fases |  | Ver pestana 'Roadmap por fases'
Resumen de historias por prioridad
Prioridad | Historias | Story points
Alta | 19 | 102
Media | 10 | 47
Baja | 3 | 13
Total | 32 | 162

## Backlog
ID | Epica | Historia de usuario | Prioridad | Story points | Sprint | Estado | Notas
HU-01 | Perfil y reputacion | Como jugador quiero crear mi perfil con foto y deportes que practico para que otros me encuentren | Alta | 5 | 1 | Pendiente
HU-02 | Perfil y reputacion | Como jugador quiero subir fotos y videos jugando para mostrar mi nivel | Media | 3 | 1 | Pendiente
HU-03 | Perfil y reputacion | Como jugador quiero calificar a otros tras un partido para construir reputacion en la comunidad | Alta | 5 | 2 | Pendiente | Criterios: nivel, puntualidad, actitud
HU-04 | Perfil y reputacion | Como jugador quiero ver el historial de partidos jugados en mi perfil | Media | 3 | 2 | Pendiente
HU-05 | Matchmaking geografico | Como jugador quiero activarme en linea para aparecer disponible ante otros cerca | Alta | 3 | 1 | Pendiente
HU-06 | Matchmaking geografico | Como jugador quiero definir mi radio de busqueda para encontrar gente cerca | Alta | 3 | 1 | Pendiente
HU-07 | Matchmaking geografico | Como jugador quiero filtrar por deporte, nivel y horario al buscar partidos | Alta | 5 | 2 | Pendiente
HU-08 | Matchmaking geografico | Como jugador quiero recibir notificaciones cuando haya una coincidencia cerca | Media | 5 | 3 | Pendiente | Requiere push notifications
HU-09 | Equipos | Como jugador quiero crear un equipo e invitar miembros | Alta | 5 | 2 | Pendiente
HU-10 | Equipos | Como capitan quiero publicar un anuncio de jugador faltante con posicion y nivel | Alta | 5 | 3 | Pendiente
HU-11 | Equipos | Como jugador quiero unirme a un anuncio de equipo que necesita gente | Alta | 3 | 3 | Pendiente
HU-12 | Equipos | Como usuario quiero ver el perfil de un equipo con su historial y calificacion | Media | 3 | 3 | Pendiente
HU-13 | Grupo de partido | Como organizador quiero que se cree un grupo temporal cuando el numero de jugadores se completa | Alta | 5 | 3 | Pendiente | Chat + evento
HU-14 | Grupo de partido | Como jugador quiero comunicarme con el grupo confirmado antes del partido | Media | 5 | 4 | Pendiente
HU-15 | Canchas y reservas | Como jugador quiero ver canchas cercanas disponibles en un mapa | Alta | 5 | 3 | Pendiente
HU-16 | Canchas y reservas | Como jugador quiero ver horarios y precio de una cancha antes de reservar | Alta | 3 | 4 | Pendiente
HU-17 | Canchas y reservas | Como jugador quiero reservar una cancha en tiempo real sin riesgo de doble reserva | Alta | 8 | 4 | Pendiente | Requiere control de concurrencia
HU-18 | Canchas y reservas | Como jugador quiero dividir el costo de la cancha entre los del grupo | Media | 5 | 5 | Pendiente
HU-19 | Canchas y reservas | Como centro deportivo quiero gestionar horarios, precios y bloqueos de mis canchas | Alta | 8 | 4 | Pendiente | Panel de centro deportivo
HU-20 | Suscripcion premium | Como jugador quiero suscribirme a premium para crear mas equipos | Media | 5 | 5 | Pendiente
HU-21 | Suscripcion premium | Como jugador premium quiero mayor alcance en las busquedas | Baja | 3 | 5 | Pendiente
HU-22 | Suscripcion premium | Como jugador premium quiero ver estadisticas avanzadas de mi desempeno | Baja | 5 | 6 | Pendiente
HU-23 | Torneos | Como centro deportivo quiero crear un torneo publico con fecha e inscripcion | Alta | 8 | 6 | Pendiente
HU-24 | Torneos | Como equipo quiero inscribirme a un torneo publico | Alta | 5 | 6 | Pendiente
HU-25 | Torneos | Como centro deportivo quiero generar el bracket y registrar resultados | Media | 8 | 7 | Pendiente
HU-26 | Torneos | Como plataforma quiero cobrar una comision sobre cada inscripcion a torneo | Alta | 5 | 7 | Pendiente | Requiere pasarela de pagos
HU-27 | Apuestas entre usuarios | Como jugador quiero proponer un reto con monto a otro equipo o jugador | Media | 5 | 8 | Pendiente | Bloqueado hasta validacion legal
HU-28 | Apuestas entre usuarios | Como jugador quiero que la app registre el acuerdo del reto sin retener el dinero | Media | 5 | 8 | Pendiente | Bloqueado hasta validacion legal
HU-29 | Apuestas entre usuarios | Como plataforma quiero cobrar una comision por el servicio de gestion del reto | Baja | 5 | 8 | Pendiente | Bloqueado hasta validacion legal
HU-30 | Fundacion tecnica | Como equipo quiero definir arquitectura, backend y base de datos inicial | Alta | 8 | 0 | Pendiente | Sprint 0 - setup
HU-31 | Fundacion tecnica | Como equipo quiero integrar autenticacion y registro de usuarios | Alta | 5 | 0 | Pendiente | Sprint 0 - setup
HU-32 | Fundacion tecnica | Como equipo quiero integrar una pasarela de pagos local | Alta | 8 | 4 | Pendiente | Necesaria antes de reservas y torneos

## Sprints
Sprint | Objetivo del sprint | Fase | Historias asignadas | Story points
0 | Fundacion tecnica: arquitectura, autenticacion y setup del proyecto | Fase 1 - MVP | 2 | 13
1 | Perfil basico y activacion / busqueda geografica de jugadores | Fase 1 - MVP | 4 | 14
2 | Calificaciones, historial y creacion de equipos | Fase 1 - MVP | 4 | 18
3 | Anuncios de equipo, union a partidos y grupo de partido temporal | Fase 1 - MVP | 6 | 26
4 | Listado y reserva de canchas en tiempo real + pasarela de pagos | Fase 1 - MVP | 5 | 32
5 | Division de costos de cancha y suscripcion premium | Fase 2 | 3 | 13
6 | Torneos: creacion e inscripcion | Fase 2 | 3 | 18
7 | Torneos: brackets, resultados y comision de inscripcion | Fase 2 | 2 | 13
8 | Apuestas entre usuarios (sujeto a validacion legal previa) | Fase 3 | 3 | 15

## Roadmap por fases
Fase | Modulo | Sprints | Nota
Fase 0 - Setup | Fundacion tecnica | Sprint 0 | Arquitectura, backend, base de datos, autenticacion
Fase 1 - MVP | Perfil y reputacion | Sprint 1-2 | Incluye calificaciones e historial
Fase 1 - MVP | Matchmaking geografico | Sprint 1-3 | Activacion en linea, busqueda, filtros
Fase 1 - MVP | Equipos | Sprint 2-3 | Creacion, anuncios, union
Fase 1 - MVP | Canchas y reservas | Sprint 3-4 | Listado, reserva en tiempo real, pagos
Fase 2 | Division de costos + Premium | Sprint 5 | Suscripcion y division de pago de cancha
Fase 2 | Torneos | Sprint 6-7 | Creacion, inscripcion, brackets, comision
Fase 3 | Apuestas entre usuarios | Sprint 8 | Bloqueado hasta validacion legal (ver PRD seccion 7)
Fase 3 | Nuevos deportes | Por definir | Basquet, tenis, voley - una vez el nucleo este validado